
[image: image1.png]P \ N\ AAANNN
—//////// 4

&

P———\  \\\N\AN\NAN Y

= ////// /7 /





АДМИНИСТРАЦИЯ
 БАГАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	02.12.2020              № 975

	
	

	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»


В соответствии со статьей 179 Федерального закона «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 27.05.2015 № 393 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Баганского района, а также формирования и реализации указанных программ», администрация Баганского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее-Программа);

2. Начальнику отдела общественных связей, информации и работы с населением администрации Баганского района Новосибирской области              Ивлевой Л.П. разместить настоящее постановление на сайте администрации Баганского района Новосибирской области;

3. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 19.03.2020 № 168 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Баганского района Новосибирской области на период с 2020-2023» признать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Баганского района Новосибирской области Бефуса И.В.
Глава Баганского района                                                              

Новосибирской области                                                                               В.И. Бамбух                                                         
ДевятияроваНаталья Николаевна 

22449

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации 

Баганского района
Новосибирской области
от 02.12.2020  № 975
Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий в

Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

	Разработчик Программы
	Администрация Баганского района;

МОО поддержки общественных инициатив «Ресурсный центр Баганского района».

	Ответственный исполнитель
	Администрация Баганского района

	Соисполнители, участники Программы
	Отдел строительства и дорожного комплекса;

отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

отдел сельского хозяйства и природопользования;

МКУ «Управление образованием Баганского района»;

МКУК «Культурно-досуговый центр Баганского района»;

отдел молодежной политики, физической культуры и спорта;

отдел экономического развития;

органы местного самоуправления сельских поселений Баганского района Новосибирской области; 

организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство.

	Цели Программы
	 Цель Муниципальной программы:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Баганского района Новосибирской области.

	Задачи Программы
	Для достижения цели Муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.

2.  Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.

3. Формирование современного облика сельских территорий.

	Мероприятия Программы
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях.

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

	Этапы и сроки реализации
	2020-2022 годы (в течение 3 лет). Этапы не выделяются

	 Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
	Объём финансирования за весь период реализации Муниципальной программы, составляет – 251 999,90  тыс. руб., <*>
в том числе:

         2020 год – 22 793,255  тыс. руб.;

2021 год – 137 338,51 тыс. руб.;

2022 год – 91 868,13 тыс. руб.;

Из них за счет средств федерального бюджета  – 192 589,55  тыс. руб., в том числе:

2020 год – 4 405,722  тыс. руб.; 

2021 год – 107 614,63 тыс. руб.; 

2022 год – 80 596,20 тыс. руб.;  
За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 14 748,21  тыс. руб., в том числе:

2020 год – 5 252,277  тыс. руб.;

2021 год – 6 137,63 тыс. руб.;

2022 год – 3 358,30 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 2 935,33 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 2 475,73 тыс. руб.;

2022 год – 459,60 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 42 059,40 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 13 135,255  тыс. руб.;

2021 год -  21 424,14 тыс. руб.;

2022 год -  7 500,00 тыс. руб.;

 <*>объем финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Баганского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

	 Ожидаемые результаты
	      Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2020 - 2022 годов составит 1 093,82 кв. м (в рамках программы).

      Ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2020-2022 года составит 445,93 кв. м.  

           Обеспечение эффективной занятости населения и стимулирование притока квалифицированной занятости населения:

количество работников, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам за период 2020 – 2022 гг. составит 1 человек.

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2020-2022 гг. в  6 населенных пунктах.

  Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2020-2022 гг. в 1 населенном пункте.

	Электронный адрес размещения программы   
в сети Интернет                          
	


2. Обоснования необходимости реализации Муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 5 августа 2020 г. № 344, одним из приоритетных направлений развития Баганского района Новосибирской области является создание условий для комфортной жизни людей на территории Баганского района Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204             «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и задачи, стоящие перед Правительством Российской Федерации на период до 2024 года включительно. Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на территории страны будет способствовать созданию привлекательного образа жизни в сельской местности и обеспечит включенность сельского населения в единое социально-экономическое пространство страны.

Создание комфортных условий проживания в сельской местности и комплексное развитие сельских территорий – один из приоритетов органов власти всех уровней. Реализация данного приоритета предполагает формирование комплексной системы доступного образования, здравоохранения, спорта и досуга, наряду с диверсификацией сельской экономики.

Дальнейшее  повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Баганского района Новосибирской области во многом зависит от повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села в целом по Новосибирской области.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий Баганского района Новосибирской области, являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запустении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Сельские территории Баганского района Новосибирской области обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, слабое развитие транспортной инфраструктуры, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере. 

В состав Баганского района Новосибирской области входят 9 сельских поселений и 40 сельских населенных пунктов.

В социально-экономическом развитии сельских территорий Баганского района Новосибирской области, начиная с 2010 года и по настоящее время, произошли значительные изменения. Численность сельских жителей за данный период сократилась на 2,8 тыс. человек, или на 15,5 процентов. На начало 2020 года численность сельского населения в районе составила 15,2 тыс. человек, что составляет 100 процентов от общей численности населения Баганского района Новосибирской области.

Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на формирование предпочтения для проживания в сельской местности, является, в том числе, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда.

В связи с тем, что номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работника в сельском хозяйстве в 2019 г. составила 22908 руб. (90,9 % к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате на 1 работника по Баганскому району Новосибирской области), материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать существующую систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Следует отметить, что в Баганском районе Новосибирской области на 01.01.2020 число семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 541 единиц.

Общий объем жилищного фонда по Баганскому району Новосибирской области в 2019 г. составил 360,7 тыс. кв. м.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда   в Баганском районе в 2019 г. ниже стопроцентного. Так площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составляла 89,0 %, отоплением – 29,8 %. Газификация в Баганском районе отсутствует. Обеспеченность населения питьевой водой в 2019 г. составила 100%, однако качество питьевой воды не соответствует по нескольким требованиям СанПин в ряде населенных пунктов. Соответственно темпы роста показателей по благоустройству сельских домовладений являются недостаточными для полного развития инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий проживания в сельской местности.

Одним из факторов, влияющих на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Баганского района Новосибирской области, является повышение престижности сельскохозяйственного труда и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Вопросы закрепления кадров на сельских территориях остаются самыми актуальными.

Вместе с тем для привлечения молодых специалистов в сельскохозяйственное производство немаловажное значение имеет повышения уровня и качества жизни на селе, в том числе в жилищной сфере. Низкий уровень качества жилищных условий способствует оттоку наиболее активной части сельского населения, особенно молодежи, в Новосибирск и пригород. В этой связи важным фактором является создание преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем.

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, медицинских, культурных, бытовых услуг. Низкий уровень обеспеченности села объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи. 

В 2019 году в Баганском районе Новосибирской области функционировало 20 общеобразовательных организаций, где обучалось 2,0 тыс. учащихся, или 85 % от общего числа школьников. 

Анализ состояния базовой инфраструктуры и имущественного комплекса системы образования в Баганском районе Новосибирской области указывает на необходимость реконструкции и строительства новых объектов системы образования в связи со значительным износом строительных конструкций, низкой мощностью общеобразовательных организаций, аварийным и предаварийным состоянием зданий. 

Кроме того, значительное количество сел с небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктует необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливает существенные сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе.

В настоящее время сеть медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению, представлена 1 ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ», 2 врачебными амбулаториями, 33 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАПы) являются самыми доступными подразделениями медицинских организаций. Поэтому первоочередная задача здравоохранения Новосибирской области - сохранение и развитие ФАПов. Тем не менее, доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для населения сел остается на более низком уровне, чем в городе.

Также на селе низкий уровень обеспеченности объектами культурно-досугового типа, спортивными сооружениями, библиотеками.

Расчет уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры показал, что муниципальных образований Баганского района Новосибирской области, полностью обеспеченных библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами обеспеченности населения организациями культуры, нет.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры Баганского района Новосибирской области не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения области и возможностями их удовлетворения.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий Муниципальной программы, можно выделить следующие:

-недостаточный уровень обеспеченности жильем сельского населения;

-низкий уровень обеспеченности общеобразовательными организациями и культурно-досугового типа учреждениями;

-низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения;

-низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

-низкий уровень материально-технического состояния фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

-недостаточное кадровое обеспечение сельских территорий.

Учитывая сложившуюся ситуацию решение основных проблем удовлетворение жизненных потребностей проживающего на их территории населения невозможно без государственной поддержки.

В Баганском районе Новосибирской области в настоящее время реализуется ряд муниципальных программ, направленных на решение проблем, связанных с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе:

- муниципальная программа «Культура Баганского района на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 12.02.2019 № 77 «Об утверждении Муниципальной программы «Культура Баганского района на 2019-2021 годы»;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Баганском районе на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 26.07.2013 № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Баганском  районе на 2013-2020 годы»;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от __________ № ___ «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Баганском районе Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»;

- муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Баганском районе на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 11.12.2019 № 1004 «Об утверждении  муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Баганском районе на 2020-2022 годы»;

- муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 11.12.2019 № 1005 «Об утверждении  муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Баганского района в  2020-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 13.12.2019 № 1015 «Об утверждении  муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения Баганского района в  2020-2021 годы»;

- муниципальная программа «Развитие  образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Баганского района Новосибирской области от 20.12.2019 № 1055 «Об утверждении   муниципальной программы «Развитие  образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2020-2022 годы».

Учитывая, что каждая отдельная муниципальная программа направлена на достижение цели без учета развития инженерной и социальной инфраструктур в сельской местности, предусмотренных в рамках других муниципальных программ, меры, направленные на решение задач в рамках данных муниципальных программ, зачастую не пересекаются территориально, что приводит к снижению макроэкономического эффекта от их реализации.

В целях формирования комплексного подхода к устойчивому развитию сельских территорий Баганского района Новосибирской области разработана данная Муниципальная программа. В целом использование комплексного подхода будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Кроме того, для улучшения условий проживания населения в сельской местности поддержка оказывалась в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Баганского района Новосибирской  области на 2018-2021», в рамках которой выделялись субсидии на строительство (приобретение) жилья.

За период реализации муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий Баганского района Новосибирской  области на 2018-2021» ввод (приобретение) жилых домов в сельской местности составил 715,90 кв. м, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов – 715,90 кв. м.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. По итогам реализации программы жилищные условия улучшили 9 семей, в том числе 7 молодых.

Несмотря на положительный эффект от реализации Муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

В этой связи необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению уровня и качества жизни на селе.

В результате реализации Муниципальной программы планируется достичь:

- повышения уровня занятости сельского населения;

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- развитие малого предпринимательства на сельских территориях;

- повышения привлекательности сельского образа жизни.

Региональная политика Новосибирской области реализуется в соответствии со следующими основными правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Закон Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016-2030 годы»;
- распоряжение Губернатора Новосибирской области от 18.12.2009 № 313-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения сельского образа жизни на территории Новосибирской области»;

- постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 26.11.2019 № 948 «О прогнозе социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;

- решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 5 августа 2020 г. № 344 «О Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области до 2030 года». 

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, использование механизмов муниципально-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- ухудшение демографической ситуации – один из важных факторов, определяющих уровень развития сельских территорий в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического развития и повышения уровня жизни сельского населения. Для снижения влияния данного риска необходимо создавать условия для стабилизации и роста численности населения, привлечения и закрепления молодежи на селе, формирования возможностей для ведения здорового образа жизни;

-непривлекательность сельской местности из-за низкого уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, что в значительной степени вызвано неудовлетворительным состояниям общеобразовательных организаций, учреждений культуры, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов. Для обеспечения престижности проживания на селе необходимо улучшение условий жизнедеятельности через восстановление и развитие благоприятных современных инфраструктурных условий, а также повышение уровня социальной активности сельского населения, формирование в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий;

-недостаточный уровень финансирования, обусловленный необходимостью прогнозирования и финансового планирования; зависимость реализации Муниципальной программы от привлечения средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

-кризисные явления в экономике, повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и доходов населения.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться посредством:

-использования мер государственной поддержки, планирования бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования, осуществления финансового контроля;

-подготовки и представления в отдел экономического развития администрации Баганского района Новосибирской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Муниципальной программы, предложений о ее корректировке.
Под сельскими территориями в Муниципальной программе понимаются сельские поселения, а также сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав   городских поселений, численность населения которых не превышает 15 000 человек.  

3. Цели и целевые индикаторы

Цель Муниципальной программы на период до 2022 года: создание комфортных условий в сельской местности Баганского района Новосибирской области.

    Основным индикаторам реализации Муниципальной программы, характеризующим достижение поставленной цели, является:

    -доля сельского населения в общей численности населения Баганского района Новосибирской области; 

          Для проверки эффективности и достижений цели Муниципальной программы будут применяться  следующие целевые индикаторы:

         - объем жилья для граждан  на ввод (приобретение) которого  оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году;

         - объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

         - количество  молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам;

         - количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий;

         - количество населенных пунктов,  на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.

         Для целевых индикаторов использовались статистические данные; основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Баганского района Новосибирской области; основные показатели социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области.

Цель и  перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

4. Задачи, направленные на решение выявленных проблем, достижение поставленных целей

Задачами Муниципальной программы являются создание организационно-технических и финансово-экономических условий для увеличения темпов социально-экономического развития Баганского района, перехода  к инновационному характеру развития современного облика сельских территорий:
          задача 1 «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»;

          задача 2 «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами»;

         задача 3 «Формирование современного облика сельских территорий».

5. Система основных мероприятий, направленных на решение задач с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей   
Основные мероприятия Муниципальной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей Муниципальной программы, решение социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципа комплексного планирования.

В рамках Муниципальной программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

Краткая характеристика основного мероприятия.

  В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено  оказание муниципальной поддержки в виде социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в Баганском районе Новосибирской области.

  Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в   бюджет  Баганского района Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности.

  Для выдачи указанных социальных выплат администрация Баганского района Новосибирской области принимает пакет документов, проверяют правильность оформления, а также достоверность представленных документов и формируют списки участников.

 Предоставление социальных выплат будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Баганского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности.

 Мероприятие 2 «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий в бюджет  Баганского района Новосибирской области на осуществление мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях. Для выдачи указанных социальных выплат администрация Баганского района Новосибирской области принимает пакет документов, проверяют правильность оформления, а также достоверность представленных документов и формируют списки участников. 

Мероприятие 3 «Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В результате проведения указанных мероприятий планируется обеспечить эффективную занятость сельского населения и стимулирование притока квалифицированной рабочей силы. Для решения поставленных задач   планируется привлечение средств самих сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные).

 Мероприятие 4 «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанных проектов планируется осуществить: 

-организацию уличного освещения, 

-строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий в бюджет Баганского района Новосибирской области на осуществление мероприятий по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Мероприятие 5 «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанных проектов предусмотрено:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий в бюджет Баганского района Новосибирской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 
Исполнители данного мероприятия: Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления Баганского района Новосибирской области (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством).

Реализация указанного мероприятия будет способствовать повышению благоустройства и качества жизни граждан на сельских территориях.

Мероприятия 6 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

-строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

-развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

-развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж распределительных газовых сетей, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов);

-приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатация новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы).

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий в бюджет Баганского района Новосибирской области на осуществление мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

Субсидии местным бюджетам поселений Баганского района Новосибирской области на реализацию данного мероприятия предоставляются по результатам отбора проектов Комиссией, образуемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.    

6. Механизм реализации и система управления   Муниципальной программы

Заказчиком Муниципальной программы является администрация Баганского района Новосибирской области.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Баганского района Новосибирской области.  

Исполнителями основных мероприятий Муниципальной программы являются:

- отдел строительства и дорожного комплекса;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

- отдел сельского хозяйства и природопользования;

- МКУ «Управление образованием Баганского района»;

- МКУК «Культурно-досуговый центр Баганского района»;

- отдел молодежной политики, физической культуры и спорта;

- отдел экономического развития;

- органы местного самоуправления сельских поселений Баганского района Новосибирской области; 

-организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство.
Учитывая, что мероприятия, направленные на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, реализуются в рамках иных муниципальных программ Баганского района Новосибирской области, создается рабочая группа по реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022г».

Заказчик Муниципальной программы выполняет следующие функции:

-осуществляет взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных поселений Баганского района Новосибирской области в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

-организует реализацию и финансирование мероприятий Муниципальной программы в рамках своих полномочий;

-обеспечивает методическое сопровождение реализации Муниципальной программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Муниципальной программы;

  -готовит предложения о внесении изменений в Муниципальную программу;

-проводит по итогам года анализ эффективности выполнения мероприятий Муниципальной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения показателей и целевых индикаторов;

Исполнители при реализации Муниципальной программы в пределах своих полномочий:

-организуют реализацию и финансирование мероприятий Муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Муниципальной программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику  Муниципальной программы;

-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Муниципальной программы;

  -осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Муниципальной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

  -анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Муниципальной программы;

-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Муниципальной программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Муниципальную программу;

  -несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Муниципальной программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

  -представляют   заказчику  отчеты об исполнении мероприятий Муниципальной программы;

  -обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

   -обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

  -несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие исполнителей (участников) Муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  -Бюджетным кодексом Российской Федерации;

  -Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  Реализация Муниципальной программы осуществляется посредством предоставления:

  -иных межбюджетных трансфертов местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий Муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

  -субсидий местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по обеспечению потребности муниципальных образований в жилье, предоставляемом по договору найма жилого помещения;

  -субсидий сельхозтоваропроизводителям за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по подготовке квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях;

  -субсидий местному бюджету Баганского района Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной программы по реализации проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности.

7. Ресурсное обеспечение реализации 

Финансирование Муниципальной программы обеспечивается за счет средств, предусмотренных решением __ сессии ___ созыва Совета депутатов Баганского района Новосибирской области «О бюджете Баганского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период   2021-2022 гг» от _____ № ______. Кроме того, планируется финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников.

         Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Государственной программы Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525 «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

         Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет средств областного и федерального бюджетов на 2020 - 2022 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению на основании правовых актов Российской Федерации, устанавливающих распределение средств федерального бюджета для Новосибирской области.

     Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 251 999,90 тыс. рублей.  Предполагаемые объёмы финансирования плана мероприятий по реализации Муниципальной программы представлены в Приложении №3 к Муниципальной программе.
8. Ожидаемые результаты реализации  

 Реализация мероприятий Муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

   Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2020 - 2022 годов составит 1 093,82 кв. м. (в рамках программы).

   Ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2020-2022 года составит 445,93 кв. м.  

         Обеспечение эффективной занятости населения и стимулирование притока квалифицированной занятости населения:

         -количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам за период 2020 – 2022 гг. составит 1 человек;

          -Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2020-2022 гг. в 6 населенных пунктах.

          -Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2020-2022 гг. в 1 населенном пункте.

-Достигнутые результаты позволят:

-повысить активность граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях;

  -улучшить демографическую ситуацию в сельской местности и способствовать сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

  -повысить закрепление молодых кадров на селе;

  -повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

   В результате реализации Муниципальной программы предусматривается создание благоприятных социально-экономических условий в Баганском районе Новосибирской области, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, развитие местного самоуправления на селе и институтов гражданского общества, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

  Эффект от реализации Муниципальной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для роста личных доходов населения.

  В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

  Ежегодно оценку эффективности реализации Муниципальной программы планируется проводить на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

  Реализация мероприятий настоящей Муниципальной программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

9. Управление, контроль реализации и оценка эффективности Муниципальной программы

Для управления и контроля реализации Муниципальной программы отдел строительства и дорожного комплекса администрации Баганского района Новосибирской области формирует план реализации мероприятий Муниципальной программы (далее - План реализации мероприятий).

           План реализации мероприятий утверждается постановлением администрации района Баганского района Новосибирской области.

           После утверждения Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) отдел строительства и дорожного комплекса  в течение 5 рабочих дней:

           -размещает План реализации мероприятий в актуальной редакции и соответствующее постановление администрации Баганского района Новосибирской области о его утверждении (о внесении изменений) на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области в разделе «Документы»;

          -предоставляет копию Плана реализации мероприятий (внесения в него изменений) в отдел экономического развития администрации Баганского  района Новосибирской области. 

  В целях контроля реализации Муниципальной программы отдел экономического развития осуществляет мониторинг её реализации.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы и ход реализации мероприятий Муниципальной программы. 

          Мониторинг реализации Муниципальной программы проводится на основе отчётов о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.  Отдел строительства и дорожного комплекса по итогам отчетного года осуществляет подготовку годового отчёта о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

Отдел строительства и дорожного комплекса в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития:

         -годовой отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

По итогам полугодия Отчёт о ходе и результатах реализации Муниципальной программы представляется  отделом строительства и дорожного комплекса в отдел экономического развития - до 30 июля текущего года.

Вместе с Отчётом о ходе и результатах реализации Муниципальной программы  отдел строительства и дорожного комплекса предоставляет пояснительную записку, содержащую качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, а также актуальную редакцию Муниципальной программы.
С целью осуществления контроля хода реализации Муниципальной программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно, отделом экономического развития, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Отчёт по эффективности реализации Муниципальной программы составляется  Отделом строительства и дорожного комплекса и предоставляется в отдел экономического развития до 15 марта года, следующего за отчётным годом.

По результатам оценки эффективности Муниципальной программы принимается решение о целесообразности дальнейшей реализации Муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, а также сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований как на её реализацию в целом, так и отдельных мероприятий Муниципальной программы. 

Для обеспечения возможности открытости информации  отдел строительства и дорожного комплекса на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской  области размещает:

 - утверждённую Муниципальную программу (проект изменений в Программу) – в разделе «Документы» в течение 5 рабочих дней после утверждения;

- утверждённый План реализации мероприятий Муниципальной программы (проект изменений в План реализации мероприятий Муниципальной программы) – в разделе «Документы» в течение 5 рабочих дней после утверждения.

В целях обеспечения доступа к информации о реализации Муниципальной программы  отдел строительства и дорожного комплекса размещает на официальном сайте администрации Баганского района Новосибирской области годовые отчеты о ходе реализации Муниципальной программы – до 15 апреля года, следующего за отчетным годом. Информация об отчетах размещается в разделе: Документы/Муниципальные программы/ отчеты о ходе реализации Муниципальных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Баганского района

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Баганского района

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

	№ п/п
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	
	отчетный год (2019)
	текущий год (2020)
	2021
	2022

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Баганского района Новосибирской области.
	Доля сельского населения в общей численности населения Баганского  района Новосибирской области
	%
	100
	100
	100
	100

	2
	Задача 1:

Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем
	Объем жилья для граждан  на ввод (приобретение) которого  оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году, всего
	м2
	633,60
	791,37
	302,45
	0

	
	
	Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году
	м2
	0
	0
	445,93
	0

	3
	Задача 2:

Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами 
	Количество  молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам
	чел.
	0
	0
	1
	1

	4
	Задача 3:

Формирование современного облика сельских территорий 
	Количество населенных пунктов,   на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий
	ед.
	0
	0
	6
	0

	
	
	Количество населенных пунктов,  на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий
	ед.
	0
	0
	1
	0


     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Баганского района 

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель программы


	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Сумма расходов/ источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цель Программы –  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Баганского района Новосибирской области.  

	Задача1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем    

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе
	Администрация Баганского района 
	2020-2022
	Ввод жилья 1093,82 кв.м.
	22 793 255,00 руб., в том числе федеральный бюджет 6 908 289,36 руб., областной бюджет 8 235 710,55 руб., внебюджетные источники 16 979 255,00 руб.



	2
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.
	Администрация Баганского района
	2020-2022
	Ввод жилья 445,93 кв.м.
	21 538 200,00 руб., в том числе федеральный бюджет 16 883 000,00 руб., местный бюджет 1 055 200, 00 руб., внебюджетные источники 3 600 000,00 руб.

	Задача 2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами

	3
	Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителе, осуществляющих деятельность на сельских территориях
	Администрация Баганского района
	2020-2022
	За период с 2020-2022 гг.  1 молодым специалистам, обучающимся по ученическим договорам будет оказана  поддержка,  что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами
	115 400,00 руб./ внебюджетные источники

	Задача 3.  Формирование современного облика сельских территорий

	4
	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
	Администрация Баганского района
	2020-2022
	За период с 2020 по 2022 гг. будет реализовано   10 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 


	19 888 170,00 руб., в том числе федеральный бюджет 

12 530 960,00 руб., местный бюджет 

986 430,00 руб., внебюджетные источники 
6 364 743,00 руб.

	5
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.
	Администрация Баганского района
	2020-2022
	За период с 2020 по 2022 гг.  будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территории в Баганском районе Новосибирской области
	178 334 870,00 руб., в том числе федеральный бюджет 156 267 300,00 руб., областной бюджет 6 512 500,00 руб., местный бюджет 

893 700,00 руб., внебюджетные источники 
15 000 000,00 руб.




ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Баганского района

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	Федеральный бюджет, тыс. руб.
	Областной бюджет, тыс. руб
	Бюджет района, тыс. руб
	Внебюд-жетные источники, тыс. руб

	Всего по программе
	
	всего
	251 999,90
	192 589,55
	14 748,21
	2 935,33
	42 059,40

	
	
	2020
	22793,255
	4405,722
	5252,277
	0
	13135,255

	
	
	2021
	137 338,51
	107 614,63
	6 137,63
	2 475,73
	21 424,14

	
	
	2022
	91 868,13
	80 596,20
	3 358,30
	459,60
	7 500,00

	Задача1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем    в том числе:
	
	всего
	53 661,46
	23 791,29
	8 235,71
	1 055,20
	20 579,26

	
	
	2020
	22 793,255
	4 405,722
	5 252,277
	-
	13 135,255

	
	
	2021
	30 868,20
	19 385,57
	2 983,43
	1 055,20
	7 444,00

	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе
	Администрация Баганского района
	всего
	32 123,255
	6 908,289
	8 235,71
	-
	16 979,255

	
	
	
	2020
	22 793,255
	4 405,722
	5 252,277
	-
	13 135,255

	
	
	
	2021
	9 330,00
	2 502,567
	2 983,433
	-
	3 844,00

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.
	Администрация Баганского района
	всего
	21 538,20
	16 883,00
	-
	1 055,20
	3 600,00

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021
	21 538,20
	16 883,00
	-
	1 055,20
	3 600,00

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, в том числе:
	
	всего
	115,40
	-
	-
	-
	115,40

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2021
	115,40
	-
	-
	-
	115,40

	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителе, осуществляющих деятельность на сельских территориях
	Администрация Баганского района
	всего
	115,40
	-
	-
	-
	115,40

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021
	115,40
	-
	-
	-
	115,40

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 3.  Формирование современного облика сельских территорий, в том числе:
	
	всего
	198 223,04
	168 798,26
	6 512,50
	1 880,13
	21 364,743

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2021
	106 354,91
	88 229,06
	3 154,2
	1 420,53
	13 864,743

	
	
	2022
	91 868,13
	80 596,20
	3 358,30
	459,60
	7 500,00

	4
	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.


	Администрация Баганского района
	всего
	19 888,17
	12 530,96
	-
	986,43
	6 364,743

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021
	19 888,17
	12 530,96
	-
	986,43
	6 364,743

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.
	Администрация Баганского района
	всего
	178 334,87
	156 267,30
	6 512,50
	893,70
	15 000,00

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	2021
	86 466,74
	75 698,10
	3 154,20
	434,10
	7 500,00

	
	
	
	2022
	91 868,13
	80 596,20
	3 358,30
	459,60
	7 500,00


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Сведения о ходе реализации муниципальной программы Баганского района 

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» (о выполнении программных мероприятий)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, руб.
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плановое 

значение
	Фактическое 

значение
	Отклонение 
	

	
	
	
	
	
	Абсолютное

 (руб.) +/-
	Относительное

(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель Программы –  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Баганского района Новосибирской области.  

	Задача 1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе
	Сумма затрат, в том числе: 
	
	
	
	
	Администрация Баганского района

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.
	Сумма затрат, в том числе: 
	
	
	
	
	Администрация Баганского района

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Задача 2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.

	3
	Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителе, осуществляющих деятельность на сельских территориях
	Сумма затрат, в том числе: 
	
	
	
	
	Администрация Баганского района

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Задача 3.  Формирование современного облика сельских территорий.

	4
	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
	Сумма затрат, в том числе: 
	
	
	
	
	Администрация Баганского района

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	5
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.
	Сумма затрат, в том числе: 
	
	
	
	
	Администрация Баганского района

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	Итого затрат по Программе на достижение цели, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет НСО
	
	
	
	
	

	
	Бюджет района
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Баганского района  в целевых показателях

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации 2020-2022 годов 

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Ед. изм.
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2020 г.
	отклонение от планового значения(%)
	2021 г.
	отклонение от планового значения(%)
	2022 г.
	отклонение от планового значения(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля сельского населения в общей численности населения Баганского  района Новосибирской области.
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Объем жилья для граждан  на ввод (приобретение) которого  оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году, всего.
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году всего.
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество  молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам.
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество населенных пунктов,   на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий.
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество населенных пунктов,  на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Баганского района в финансовых показателях

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации 2020-2022 годов 

«Комплексное развитие сельских территории в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Ед. изм.
	Финансирование, предусмотренное Программой
	Фактическое финансирование

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2020 г.
	отклонение от планового значения(%)
	2021 г.
	отклонение от планового значения(%)
	2022 г.
	отклонение от планового значения(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля сельского населения в общей численности населения Баганского  района Новосибирской области.
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Объем жилья для граждан  на ввод (приобретение) которого  оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году, всего.
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году всего.
	кв. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество  молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам.
	чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество населенных пунктов,   на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий.
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество населенных пунктов,  на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	




