АДМИНИСТРАЦИЯ

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2025г. № ___

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы» В связи с корректировкой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы», администрации Баганского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы» в новой редакции. 2. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области № 07 от 09.01.2025 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы»» считать утратившим силу. 3. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области № 284 от 28.03.2025 года «О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 09.01.2025 года № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы» считать утратившим силу. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Баганского района Новосибирской области Пилипушка О.В. 5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области, опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района». 6. Данное постановление вступает в силу после его опубликации в периодичном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».

Глава Баганского района

Новосибирской области                                                                           А.А. Воличенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Баганского района

Новосибирской области

От          №

Муниципальная программа

Баганского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Баганском районе Новосибирской области

на 2025-2029 годы»

Паспорт

Муниципальной программы

Баганского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта в

Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы»

| Разработчик Программы | Отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Баганского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Баганского района Новосибирской области (далее - ОМПФКиС) |
| Соисполнители, участники программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского района» (далее - МКУ «Управление образованием Баганского района»); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Баганский Дом детского творчества (далее – МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Баганская детская юношеская спортивная школа» (далее - МБУ ДО "Баганская ДЮСШ"); Опорный центр добровольчества «Волонтёрский корпус Баганского района» (далее - ОЦД «Волонтёрский корпус Баганского района»); Газета «Степная нива» Баганского района Новосибирской области; Сельсоветы Баганского района Новосибирской области. Совет ветеранов Бассейн |
| Цели Программы | Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задачи Программы | - Формирование у населения Баганского района Новосибирской области потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом; - совершенствование учебно-методического и кадрового обеспечения деятельности органов управления физической культурой и спортом; - рост числа спортсменов массовых разрядов; - повышение результатов выступлений спортсменов Баганского района Новосибирской области на межмуниципальных, межрайонных и областных соревнованиях; - развитие материально-технической базы спорта. |
| Мероприятия Программы | 1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта; 2. Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной направленности; 3. Развитие спортивно-массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни; 4. Развитие детско-юношеского спорта в Баганском районе; 5. Развитие адаптивной физической культуры и спорта; 6. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта; 7. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта; 8. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта; 9. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, спортивных сооружений. |

| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2029 годы 1 этап (2025 год) – регламентирование нормативной правовой базы и разработка научно-информационного обеспечения развития физической культуры и спорта; 2 этап (2025-2029 годы) – выполнение комплекса мероприятий социально-экономического и организационно-управленческого характера, направленных на реализацию Программы, получение практических результатов; |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Баганского района – 17 177,795 тыс. рублей. 2025 год – 6 097,795 тыс. руб. 2026 год – 2 720,00 тыс. руб. 2027 год – 2 720,00 тыс. руб. 2028 год – 2 820,00 тыс. руб. 2029 год – 2 820,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация мероприятий муниципальной программы Баганского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы» позволит обеспечить: - улучшение состояния физического здоровья населения Баганского района Новосибирской области, снижение заболеваемости за счет привлечения населения Баганского района Новосибирской области к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни; - увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе до 68,5%, в том числе детей и подростков в спортивной школе до 80%; - увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров -преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности; - увеличение расходов населения Баганского района Новосибирской области на физическую культуру (в расчете на душу населения); - внедрение новых современных оздоровительных технологий; - успешное выступление сборных команд Баганского района Новосибирской области на межмуниципальных, межрайонных и областных соревнованиях; - увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой. |

### I. Введение

## Отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Баганского района Новосибирской области создан в целях:

- соблюдения законодательства Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов Баганского района Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта;

- реализации принципов государственной политики в области физической культуры и спорта;

- совершенствования механизма управления качеством работы учреждений физической культуры и спорта.

Задачами отдела является:

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе;

- планирование, организация и осуществление деятельности спортивных учреждений района в целях осуществления государственной политики в области физической культуры и спорта;

- участие в разработке и реализации районных программ развития физической культуры и спорта;

- обеспечение подготовки основного и молодёжного состава сборных команд района;

- профилактика заболеваний и укрепление здоровья граждан;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие отдельных видов спорта;

- достижение спортивных результатов;

- воспитание патриотизма граждан, подготовка их к защите Родины.

Основными функциями отдела являются:

- обеспечение соблюдения федерального, регионального законодательства в области физической культуры и спорта, и исполнения государственных спортивных стандартов;

- подготовка предложений в бюджет администрации Баганского района в части определения затрат отдела и обеспечение исполнения бюджета;

- подбор кандидатур на должность руководителей муниципальных спортивных учреждений, и подготовка предложений по их назначению главе района;

- оказание содействия в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов;

- разработка и реализация единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе;

- ведение учёта спортивных сооружений в районе;

- внедрении физической культуры и спорта в режим учёбы, труда и отдыха граждан различных возрастных групп;

- пропаганда здорового образа жизни, основы знаний о физической культуре и спорте;

II. Определение решаемых проблем

Основополагающей задачей является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения Баганского района Новосибирской области. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Роль физической культуры и спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в районе;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- отсутствие достаточной активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении бюджетными финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физической культуры и спорта;

- развитие массового спорта;

- финансирование в первую очередь развития, модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме и реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» показатель систематических занимающихся физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области предполагается увеличить с 56,5% в 2025 году до 69% в 2029 году.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы;

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Баганского района Новосибирской области;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствования механизма текущего управления реализацией Программы.

###### III. Основная цель и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели,

###### сроки и этапы её реализации

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- формирование у населения Баганского района Новосибирской области потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- совершенствование учебно-методического и кадрового обеспечения деятельности органов управления физической культурой и спортом;

- координация деятельности муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области;

- рост числа спортсменов массовых разрядов;

- повышение результатов выступлений спортсменов Баганского района Новосибирской области на межмуниципальных, межрайонных и областных соревнованиях;

- развитие материально-технической базы спорта

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

Реализация Программы рассчитана на 5 лет и будет осуществляться в 2 этапа

Мероприятия 1 этапа (2025 год) включают в себя:

- создание нормативной правовой базы и разработку научно - информационного обеспечения развития физической культуры и спорта;

- инвентаризацию спортивных объектов;

- организацию пропаганды занятий физической культурой и спортом;

- улучшение работы по месту жительства;

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта Баганского района и детско-юношеской спортивной школы Баганского района Новосибирской области;

-ремонт и реконструкцию спортивных объектов;

-начало строительства новых современных спортивных объектов.

В течение 1 этапа предполагается увеличение доли населения Баганского района области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 60%.

Мероприятия 2 этапа (2025-2029 годы) включают в себя:

- выполнение комплекса мероприятий социально-экономического и организационно – управленческого характера, направленных на реализацию Программы, получение первых практических результатов;

- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом;

- оснащение муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Баганского района и детско-юношеской спортивной школы спортивным инвентарем и оборудованием;

- продолжение мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной инфраструктуры;

- продолжение строительства и постепенный ввод в эксплуатацию спортивных объектов;

- организацию и проведение спортивных мероприятий среди населения Баганского района Новосибирской области.

В течение 2 этапа предполагается увеличение доли населения Баганского района Новосибирской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 69%.

IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в разделе VIII. Ресурсное обеспечение.

V. Организация управления и механизм контроля

за выполнением Программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Баганского района Новосибирской области осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.

Взаимодействие ОМПФКиС Баганского района Новосибирской области с исполнителями мероприятий Программы осуществляется в установленном порядке на основе совместных решений (в том числе по согласованию).

В конце каждого года исполнители Программы (в том числе по согласованию) формируют отчёт о выполнении мероприятий Программы, представляемый на заседание Администрации Баганского района Новосибирской области.

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматриваются:

- осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем аспектам Программы;

- ежеквартальное рассмотрение хода выполнения Программы на заседаниях коллегии по физической культуре Администрации Баганского района Новосибирской области.

VI. Оценка предполагаемой эффективности реализации Программы

и ожидаемые результаты

Эффективность Программы состоит из социально-экономических, социально-педагогических, социально-психологических эффектов, получаемых в результате реализации программных мероприятий.

К социально-педагогическим показателям относятся, прежде всего, степень создания условий для организации учебно-тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной школе, а также уровень обеспечения социальных гарантий педагогическим работникам, тренерам-преподавателям, обучающимся в детско-юношеской спортивной школе, спортсменам и другим работникам сферы физической культуры и спорта, создание благоприятных решений в финансовом, материально-техническом обеспечении, кадровых вопросах.

Социально-экономические показатели определяются уровнем развития материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, снижением заболеваемости и повышением работоспособности за счёт применения лечебно-оздоровительных технологий, созданием эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта, достижениями высоких результатов спортсменами Баганского района Новосибирской области на межрайонных, областных соревнованиях..

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- повышение уровня учебно-методического, материально-технического и кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта в Баганском района Новосибирской области;

- повышение качества учебно-тренировочного процесса, удовлетворение потребности населения Баганского района Новосибирской области в занятиях физической культурой и спортом;

- дальнейшее формирование здорового образа жизни.

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа населения Баганского района Новосибирской области, занимающегося физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. Реализация программных мероприятий позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков, молодежи и других групп населения, к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить их потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Конкретные проекты внедрения новых форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками и взрослым населением позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом.

Разработка и применение физкультурно-оздоровительных технологий в программных мероприятиях позволит повысить эффективность процесса адаптации инвалидов в среднем до 15%; увеличить число занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе до 68,5%, в том числе детей и подростков в спортивной школе до 80%.

Применение лечебно-оздоровительных технологий позволит снизить в пределах охватываемого контингента количество простудных заболеваний на 15-20%, предупредить заболевания или осложнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Реализация мероприятий Программы приведет к росту числа населения Баганского района Новосибирской области, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Это приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов местного бюджета, так и за счет увеличения расходов населения Баганского района Новосибирской области на физическую культуру и спорт (приобретение абонентов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Муниципальной программе

Баганского района Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта

в Баганском районе Новосибирской области

на 2025-2029 годы»

VII. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе

на 2025-2029 годы»

| № | Наименование мероприятий | ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Сумма расходов\источники финансирования бюджета тыс. руб. |  |  |  |  | непосредственный результат (краткое списание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |

- Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта

| 1) | Разработка правовых актов Баганского района Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта: | ОМПФКиС; МКУ «Управление образованием Баганского района»; МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | - | - | - | - | - | Создание организационно-правовых механизмов реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Баганском районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | - распоряжений, постановлений администрации Баганского района Новосибирской области по проведению летних и зимних Спартакиад Баганского района, |  | 2025- 2029 гг. | - | - | - |  | - | Улучшение качества физкультурно-спортивной работы, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| 3) 4) 5) | - распоряжений, постановлений администрации Баганского района Новосибирской области по проведению первенств, соревнований, турниров по различным видам спорта, Разработать положение о смотрах-конкурсах на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Баганского района Новосибирской области. Разработка положения о смотре-конкурсе, «Лучший учитель физической культуры». «Лучший спортсмен года». «Лучшая команда года». «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных общеобразовательных учреждений Баганского района Новосибирской области». Разработка положения о «Проведение смотра-конкурса в учреждении дополнительного образования МБУ ДО Баганская ДЮСШ среди педагогов дополнительного образования». |  | 2025- 2029 гг. | - | - | - | - | - | Улучшение качества физкультурно-спортивной работы, увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом Определение лучших спортсменов, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, команд по видам спорта Баганского района |

- Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной направленности

| 1) | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Баганского района Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025-2029 гг. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Проведение смотра-конкурса «Лучший учитель физической культуры». «Лучший спортсмен года». «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных общеобразовательных учреждений Баганского района Новосибирской области». | ОМПФКиС МКУ «Управление образованием Баганского района» | 2025- 2029 гг. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оценка эффективности работы спортсменов и педагогов дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений района. |
| 3) | Проведение смотра-конкурса в учреждении дополнительного образования МБУ ДО Баганской ДЮСШ среди педагогов дополнительного образования. | МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025-2029 гг. | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Оценка эффективности деятельности педагогов дополнительного образования спортивной школы. |
| 4) | Проведение чествования ветеранов спорта Баганского района Новосибирской области | ОМПФКиС |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Поощрение ветеранов, внёсших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Баганского района. |
|  | Всего по годам |  |  | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |

- Развитие спортивно-массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни

| 1) | Организация и проведение мероприятий среди населения Баганского района Новосибирской области: участие в областных массовых мероприятиях: Кросс нации, лыжня России, фестивали ВФСК ГТО, фестивали людей пожилого возраста и т.д. Проведение районных соревнований по видам спорта в соответствии Плана календаря мероприятий. Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 400,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | -Участие в летних сельских спортивных играх Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 0,00 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
| 3) | -Участие в зимних сельских спортивных играх Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
| 4) | -Участие в летних Спартакиадах МО Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 150,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
| 5) | -Участие в зимних Спартакиадах МО Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 0,0 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,0 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района |
| 6) | Летние и зимние Спартакиады Баганского района | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Привлечение к массовым занятиям ФК и С |
| 7) | Участие в областных фестивалях ВФСК ГТО | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Реализация федеративного закона о ВФСК ГТО |
| 8) | Спартакиада пенсионеров Баганского района | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 35,00 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом людей пожилого возраста. |
| 9) | Спартакиада среди работников общеобразовательных учреждений. | МКУ «Управление образованием Баганского района» МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом учителей учебных заведений Баганского района |
| 10) | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО Баганская ДЮСШ Баганского района: приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | 200,00 | 500,0 | 500,0 | 500,00 | 500,0 | Создание в учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом на базе современного оборудования |
| 11) | Участие в Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области. | МКУ «Управление образованием Баганского района» | 2025- 2029 гг. | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья |
| 12) | Участие в чемпионатах и первенствах Новосибирской области по различным видам спорта. | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Стимулирование занятий физической культурой и спортом, укрепление здоровья |
| 13) | Организация и проведение соревнований в организациях, предприятиях, учреждениях с. Баган и муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области | Организации, предприятия, учреждения с. Баган и муниципальные образования Баганского района Новосибирской области вне зависимости от форм собственности | 2025- 2029 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья работающего населения района. |
| 14) | Оформление стендов ветеранов спорта и действующих спортсменов Баганского района Новосибирской области. | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Изучение истории спорта в Баганском районе. Пропаганда физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области |
| 15) | Осуществление материального стимулирования спортсменов и специалистов по спортивной работе со сборной Баганского района Новосибирской области за высокие достижения в области физической культуры и спорта | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Мотивация спортсменов Баганского района к успешным выступлениям на областных, межрайонных и межмуниципальных соревнованиях. |
|  | Всего по годам |  |  | 1 530,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |

4. Развитие детско-юношеского спорта

| 1) | Организация и проведение областных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно календарному плана | МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и учащейся молодежи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Спартакиада школьников Баганского района Новосибирской области | МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений |
| 3) | Организация и проведение соревнований среди детей детсадовского возраста и участие в областных соревнованиях. | МКУ «Управление образованием Баганского района»; МБУ ДО Баганская ДЮСШ | 2025- 2029 гг. | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей детсадовского возраста. |
|  | Всего по годам |  |  | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |

5. Развитие адаптивной физической культуры и спорта

| 1) | Организация и проведение районных соревнований среди людей с ограниченными физическими возможностями: - спортивный праздник «Территория равных возможностей» | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 15,00 | 30,0 | 30,0 | 30,00 | 30,0 | Социальная адаптация инвалидов и детей-инвалидов Комплектование сборной команды Баганского района для участия спортсменов-инвалидов на областных соревнованиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Подготовка и участие в областных соревнованиях людей с ограниченными физическими возможностями | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Создание условий для успешного выступления спортсменов - инвалидов на областных соревнованиях |
|  | Всего по годам |  |  | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |

6. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта

| 1) | Содействие в организации медицинского сопровождения спортсменов Баганского района Новосибирской области | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ, ГБУЗ НСО «Баганской ЦРБ» | 2025- 2029 гг. | - | - | - | - | - | Проведение углубленного медицинского обследования спортсменов Баганского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по годам |  |  | - | - | - | - | - |  |

7. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

| 1) | Определение потребности Баганского района Новосибирской области в специалистах по физической культуре, спорту и туризму и формирование заказа на их подготовку в специализированных учреждениях | ОМПФКиС | 2025-2029 гг. | - | - | - | - | - | Формирование кадрового реестра потребности в специалистах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025-2029 гг. | - | - | - | - | - | Повышение квалификации кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области |
| 3) | Подготовка и переподготовка кадров в сфере физической культуры и спорта на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирского государственного педагогического университета, факультет «физическая культура» | ОМПФКиС, МКУ «Управление образованием Баганского района» | 2025-2029 гг. | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Повышение квалификации кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области |
|  | Всего по годам |  |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

8. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта

| 1) | Обеспечение информацией спортивной направленности официального сайта и социальных сетей Баганского района Новосибирской области | ОМПФКиС | 2025-2029 гг. | - | - | - | - | - | Обеспечение оперативного доступа населения к информации о деятельности ОМПФКиС, информирование населения района об основных проблемах и достижениях в сфере физической культуры и спорта в районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации | ОМПФКиС | 2025-2029 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Осуществление мероприятий по организации пропаганды, привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
| 3) | Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, ЗОЖ | ОМПФКиС | 2025- 2029 гг. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
|  | Всего по годам |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |

9. Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений

| № | Наименование мероприятия (объекта) | Исполнитель | Источник финансирования | Срок исполнения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция простейших спортивных площадок на территории Баганского района | Органы местного самоуправления муниципальных образований Баганского района Новосибирской области (по согласованию) | Муниципальный бюджет (по согласованию) | 2025- 2029 гг.. | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счёт текущего финансирования | Увеличение количества простейших спортивных площадок, организация досуга детей, подростков и взрослых |
| 2 | Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МО Баганский район | федеральный бюджет 2 301, 814 Областной бюджет 687, 585 Местный бюджет 1 308, 396 | 2025- 2029 гг.. | 4 297,796 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам |  |  |  | 4 297,796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Баганского района

Новосибирской области

От___________   № _______

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в

Баганском районе Новосибирской области на 2025-2029 годы» в новой редакции

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| - направление. Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка правовых актов Баганского района Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта: 1.2. - распоряжений, постановлений администрации Баганского района Новосибирской области по проведению летних и зимних Спартакиад Баганского района, 1.3. - распоряжений, постановлений администрации Баганского района Новосибирской области по проведению первенств, соревнований, турниров по различным видам спорта, Разработать положение о смотрах-конкурсах на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Баганского района Новосибирской области. 1.4. Разработка положения о смотре-конкурсе, «Лучший учитель физической культуры». «Лучший спортсмен года». «Лучшая команда года». «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных общеобразовательных учреждений Баганского района Новосибирской области». 1.5. Разработка положения о «Проведение смотра-конкурса в учреждении дополнительного образования МБУ ДО Баганская ДЮСШ среди педагогов дополнительного образования». | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  | ОМПФКиС; МКУ «Управление образованием Баганского района»; МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Создание организационно-правовых механизмов реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Баганском районе Улучшение качества физкультурно-спортивной работы, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом Улучшение качества физкультурно-спортивной работы, увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом Определение лучших спортсменов, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, команд по видам спорта Баганского района |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 направление. Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение смотра-конкурса «Лучший учитель физической культуры». «Лучший спортсмен года». «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных общеобразовательных учреждений Баганского района Новосибирской области». | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение смотра-конкурса в учреждении дополнительного образования МБУ ДО Баганской ДЮСШ среди педагогов дополнительного образования. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Проведение чествования ветеранов спорта Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 640,0 |  |  |  |  |
| 3 направление. Развитие спортивно-массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение мероприятий среди населения Баганского района Новосибирской области: участие в областных массовых мероприятиях: Кросс нации, лыжня России, фестивали ВФСК ГТО, фестивали людей пожилого возраста и т.д. Проведение районных соревнований по видам спорта в соответствии Плана календаря мероприятий. Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни». | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Оценка эффективности работы в муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Участие в летних сельских спортивных играх Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |  | ОМПФКиС |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Участие в зимних сельских спортивных играх Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |  | ОМПФКиС |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Участие в летних Спартакиадах МО Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |  | ОМПФКиС |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Участие в зимних Спартакиадах МО Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |  | ОМПФКиС |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Летние и зимние Спартакиады Баганского района | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к массовым занятиям ФКиС |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. Участие в областных фестивалях ВФСК ГТО | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Реализация федеративного закона о ВФСК ГТО |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. Спартакиада пенсионеров Баганского района | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом людей пожилого возраста. |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.9. Спартакиада среди работников общеобразовательных учреждений. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ «Управление образованием Баганского района», МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом учителей учебных заведений Баганского района |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.10. Укрепление материально-технической базы МБУ ДО Баганская ДЮСШ Баганского района: приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,0 |  | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Создание в учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом на базе современного оборудования |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.11. Участие в Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 |  | МКУ «Управление образованием Баганского района» |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.12. Участие в чемпионатах и первенствах Новосибирской области по различным видам спорта. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  | ОМПФКиС, |  | Стимулирование занятий физической культурой и спортом, укрепление здоровья |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.13. Организация и проведение соревнований в организациях, предприятиях, учреждениях с. Баган и муниципальных образованиях Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организации, предприятия, учреждения с. Баган и муниципальные образования Баганского района Новосибирской области вне зависимости от форм собственности |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья работающего населения района. |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.14. Оформление стендов ветеранов спорта и действующих спортсменов Баганского района Новосибирской области. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  | ОМПФКиС |  | Изучение истории спорта в Баганском районе. |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.15. Осуществление материального стимулирования спортсменов и специалистов по спортивной работе со сборной Баганского района Новосибирской области за высокие достижения в области физической культуры и спорта | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,0 |  | МПФКиС |  | Мотивация спортсменов Баганского района к успешным выступлениям на областных, межрайонных и межмуниципальных соревнованиях. |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 1 530,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 10 930,0 |  |  |  |  |
| 4 направление. Развитие детско-юношеского спорта в Баганском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация и проведение областных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно календарному плана | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и учащейся молодежи |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Спартакиада школьников Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Организация и проведение соревнований среди детей детсадовского возраста и участие в областных соревнованиях. | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | МКУ «Управление образованием Баганского района», МБУ ДО Баганская ДЮСШ |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей детсадовского возраста.. |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 720,0 |  |  |  |  |
| 5 направление. Развитие адаптивной физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация и проведение районных соревнований среди людей с ограниченными физическими возможностями: - спортивный праздник «Территория равных возможностей» | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | МПФКиС |  | Социальная адаптация инвалидов и детей-инвалидов Комплектование сборной команды Баганского района для участия спортсменов-инвалидов на областных соревнованиях. |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Подготовка и участие в областных соревнованиях людей с ограниченными физическими возможностями | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,0 | МПФКиС |  | Создание условий для успешного выступления спортсменов - инвалидов на областных соревнованиях. |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 350,0 |  |  |  |  |
| 6 направление. Медицинское обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Содействие в организации медицинского сопровождения спортсменов Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | ОМПФКиС, МБУ ДО Баганская ДЮСШ, ГБУЗ НСО «Баганской ЦРБ» |  | Проведение углубленного медицинского обследования спортсменов Баганского района Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 направление. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Определение потребности Баганского района Новосибирской области в специалистах по физической культуре, спорту и туризму и формирование заказа на их подготовку в специализированных учреждениях | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  | МПФКиС |  | Формирование кадрового реестра потребности в специалистах |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7.2. Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | МПФКиС |  | Повышение квалификации кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7.3. Подготовка и переподготовка кадров в сфере физической культуры и спорта на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования Новосибирского государственного педагогического университета, факультет «физическая культура» | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0, | МПФКиС, МКУ «Управление образованием Баганского района». |  | Повышение квалификации кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта Баганского района Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 140,0 |  |  |  |  |
| 8 направление. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Обеспечение информацией спортивной направленности официального сайта и социальных сетей Баганского района Новосибирской области | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | МПФКиС |  | Обеспечение оперативного доступа населения к информации о деятельности ОМПФКиС, информирование населения района об основных проблемах и достижениях в сфере физической культуры и спорта в районе |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 8.2. Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | МПФКиС |  | Осуществление мероприятий по организации пропаганды, привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 8.3. Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, ЗОЖ | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | МПФКиС |  | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения Баганского района Новосибирской области |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 9 направление. Развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Реконструкция простейших спортивных площадок на территории Баганского района | федеральный бюджет | тыс. руб. | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | В счет текущего финанси-рования | Органы местного самоуправления муниципальных образований Баганского района Новосибирской области (по согласованию) |  | Увеличение количества простейших спортивных площадок, организация досуга детей, подростков и взрослых |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 301, 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297,796 | МО Баганский район |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 687, 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 1 308, 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по годам | тыс. руб. | 4 297,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297, 796 |  |  |  |  |
| Общий объём финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирования муниципальной программы (все уровни) | федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 301,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 301, 814 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 687,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687, 585 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | 3 108,396 | 2 720,0 | 2 720,0 | 2 820,0 | 2 820,0 | 14 188,396 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | тыс. руб. | 6 097,795 | 2 720,0 | 2 720,0 | 2 820,0 | 2 820,0 | 17 177,795 |  |  |  |  |