[image: image1.png]P \ N\ AAANNN
—//////// 4

&

P———\  \\\N\AN\NAN Y

= ////// /7 /





АДМИНИСТРАЦИЯ
 БАГАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	                                      10.03.2026                                                 № 223

	
	

	О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Казанского детского сада в форме присоединения к муниципальному казённому общеобразовательному учреждению - Казанской средней общеобразовательной школе в качестве структурного подразделения
 «Казанский детский сад»
Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 20.03.2025 № 33-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 № 50-п                        «О Порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Новосибирской области, муниципальной образовательной организации", Уставом Баганского района Новосибирской области, постановлением администрации Баганского района                          от 15.07.2014 №632 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Баганского района», постановлением администрации Баганского района от 01.11.2025            № 1086 «Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Баганского района» в целях совершенствования управления муниципальными образовательными организациями, оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, повышения качества образовательных услуг и эффективности использования бюджетных средств, с учетом мнения граждан, проживающих в селах Казанка, Соловьевка, администрация Баганского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Казанский детский сад, расположенное по адресу: 632786, Российская Федерация, Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, пер. Больница, д. 3а, в форме присоединения его к муниципальному казённому общеобразовательному учреждению - Казанской средней общеобразовательной школе, расположенной по адресу: 632786, Российская Федерация, Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, ул. Школьная, д. 22, с переходом к ней всех имущественных прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с передаточным актом, с дополнением основных целей и видов деятельности.

Установить, что присоединяемое учреждение становится структурным подразделением муниципального казённого общеобразовательного учреждения - Казанской средней общеобразовательной школы с наименованием «Казанский детский сад» и осуществляет деятельность по адресу: 632786, Российская Федерация, Новосибирская область, Баганский район, с. Казанка, пер. Больница,  д. 3а.
2. МКУ «Управление образованием Баганского района» (Соколова А.Л.):

2.1.Провести до 15.08.2026 реорганизацию муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Казанского детского сада в форме присоединения к муниципальному казённому общеобразовательному учреждению - Казанской средней общеобразовательной школе в качестве структурного подразделения «Казанский детский сад»;
2.2. В срок до 03.03.2026 создать комиссию по реорганизации учреждений.

3. Установить, что в результате реорганизации муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Казанский детский сад (далее – МКДОУ Казанский детский сад) прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению- Казанской средней общеобразовательной школе (далее – МКОУ- Казанская СОШ).
4. Дополнить основные виды деятельности МКОУ- Казанская СОШ следующими видами: реализация образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.
5. Установить, что учредителем реорганизуемых учреждений является Баганский район Новосибирской области, функции и полномочия которого осуществляет администрация Баганского района Новосибирской области.

6. Управлению сельского хозяйства, имущества и земельных отношений администрации Баганского района Новосибирской области (Шувье О.А.) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Баганского района Новосибирской области после окончания процедуры реорганизации.
7. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МКДОУ Казанский детский сад в форме присоединения к МКОУ-Казанская СОШ в качестве обособленного структурного подразделения «Казанский детский сад» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

8. Директору МКОУ-Казанская СОШ Зейбелю П.В.:
8.1. Обеспечить подачу заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления; 
8.2. Подготовить проект Устава МКОУ-Казанская СОШ с учетом  изменений в части закрепления вышеуказанных видов деятельности и структуры;

8.3. Подготовить проект штатного расписания МКОУ-Казанская СОШ;

8.4. Обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в устав МКОУ-Казанская СОШ;

8.5.Обеспечить внесение в лицензию МКОУ-Казанская СОШ изменений вида основной деятельности и адреса осуществления деятельности;
8.6.Обеспечить государственную регистрацию исключения МКДОУ Казанский детский сад из ЕГРЮЛ;

8.7. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связанные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

9. Временно исполняющему обязанности заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.:

9.1. Уведомить в письменной форме работников МКДОУ Казанский детский сад о реорганизации и проведении организационно-штатных мероприятий не позднее, чем за два месяца до реорганизации; 
9.2.После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

9.3. Уведомить кредиторов и контрагентов о реорганизации;
9.4. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориальные отделения внебюджетных фондов;

9.5.Создать инвентаризационную комиссию, провести инвентаризацию имущества МКДОУ Казанский детский сад, представить в управление сельского хозяйства, имущества и земельных отношений администрации Баганского района результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКДОУ Казанский детский сад, в целях фактического выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета;

  9.6. Подготовить и передать передаточный акт в управление сельского хозяйства, имущества и земельных отношений администрации Баганского района;

  9.7. Подготовить кадровые документы для передачи в МКОУ-Казанская СОШ;

  9.8.Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связанные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

10. Считать реорганизованным МКОУ-Казанская СОШ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКДОУ Казанский детский сад путем реорганизации в форме присоединения в качестве структурного подразделения «Казанский детский сад».

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области и опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района».

12. Настоящее постановление вступает в силу  с момента официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Баганского района Новосибирской области                     О.В. Пилипушка.

Глава Баганского района 
Новосибирской области 



                                                 А.А. Воличенко 
Соколова Анастасия Леонидовна
49-325
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации
 Баганского района 
Новосибирской области
 от 10.03.2026 № 223
ПЛАН
мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МКДОУ Казанский детский сад в форме присоединения к МКОУ-Казанская СОШ в качестве структурного подразделения «Казанский детский сад»
№ п/п
 Наименование мероприятий
 Срок
 Ответственные
1
Уведомление в письменной форме сотрудников МКДОУ Казанский детский сад о реорганизации 
 Не позднее, чем за 2 месяца до предстоящих изменений
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
2
Направление уведомления в территориальный орган ФНС о начале реорганизации учреждений 
В течение 3-х рабочих дней с даты издания постановления 
о реорганизации
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
3
Размещение уведомления о реорганизации в Единый федеральный реестр сведений юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц 
В течение 3-х рабочих дней с даты издания постановления 
о реорганизации
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
4
Дважды с периодичностью один раз в месяц размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации
 После внесения 
в ЕГРЮЛ записи 
о начале процедуры реорганизации
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
5
Уведомление в   письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации 
 В течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления 
о начале процедуры реорганизации в территориальный орган ФНС
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
6
Направление извещений в ПФР, ФСС

Апрель 2026

Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
7
Сокращение штата, перевод сотрудников из МКДОУ Казанский детский сад в МКОУ-Казанская СОШ
11-14.05.2026
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
8
Формирование инвентаризационной комиссии и проведение инвентаризации имущества, финансовых обязательств и документов МКДОУ Казанский детский сад
 

Апрель-май 2026

Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
9
Составление передаточного акта о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица, на основании проведенной инвентаризации 

По окончании инвентаризации

Инвентаризационная комиссия

10
Утверждение передаточного акта

По истечении срока ожидания кредиторов 

Администрация Баганского района

11
 Подготовка проекта Устава МКОУ-Казанская СОШ, положения о структурном подразделении «Казанский детский сад»
 Март-апрель 2026
 Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
12
 Подготовка штатного расписания МКОУ-Казанская СОШ
 Март-апрель 2026
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
13
Внесение изменений в НПА муниципалитета, устав МКОУ-Казанская СОШ
Май-июнь 2026

Администрация Баганского района, МКУ «Управление образованием Баганского района», Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
14
Регистрация устава МКОУ-Казанская СОШ в налоговом органе (форма Р13014)

Июнь 2026 (не позже 7 дней после издания постановления о внесении изменений в устав школы)

Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
15
 Передача документов по личному составу, регистрационных
и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного срока хранения (в соответствии с номенклатурой дел) по акту приёма-передачи
 В рамках процедуры реорганизации
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
16
Передача и закрепление движимого и недвижимого имущества и переоформление счетов. Завершение всех процедур реорганизации

До 15.08.2026

Директор МКОУ Палецкая СОШ Устяхин О.В.

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности Баганского района»

Администрация Баганского района
17
 Направление в территориальный орган ФНС письменного уведомления о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридических лиц
 

 Не ранее трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 

Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
18
 Получение из территориального органа ФНС документов о завершении государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации 
 По истечении не более чем пяти рабочих дней со дня представления документов
Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
19
Обеспечение регистрации перехода права на передаваемые по передаточному акты объекты недвижимого имущества

 По завершении процедуры реорганизации и получения документов из ФНС о завершении государственной регистрации юридического лица
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.

Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
20
 Списание и уничтожение документов, печатей, штампов, неиспользованных бланков МКДОУ Казанский детский сад со сроком хранения до одного года по акту
Врио заведующего МКДОУ Казанский детский сад Ульченко Д.В.
21
Внесение изменений в лицензию МКОУ-Казанская СОШ (дополнительный адрес, вид деятельности)

Директор МКОУ-Казанская СОШ Зейбель П.В.
22

Внесение изменений в реестр муниципального имущества

Управление сельского хозяйства, имущества и земельных отношений администрации Баганского района




