## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Баганского | муниципального района
|  | за 9 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | ОАО «Надежда» | Строительство телятника, с.Мироновка | 2021-2022 | Реализуемый, 80 % | 25000 | 20000
2 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство бассейна, с.Баган | 2021-2022 | Реализуемый, 42% | 164498.5 | 69093.37
3 | ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа, с.Ивановка | 2022 | Реализуемый, 60 % | 16700 | 10000
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство водопроводных сетей с.Баган | 2022-2023 | Планируемый к реализации | 35800 | 0 | Недостаток финансовых средств
2 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины с.Баган | 2022-2023 | Планируемый к реализации | 30500 | 0 | Недостаток финансовых средств
3 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство водопроводной сети в с.Гнедухино | 2023 | Планируемый к реализации | 7500 | 0 | Недостаток финансовых средств
4 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство станции водоочистки, с.Баган | 2024 | Планируемый к реализации | 7000 | 0 | Недостаток финансовых средств
5 | ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | 2023 | Планируемый к реализации | 15900 | 0
6 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство гостиничного комплекса на 30 мест | 2024-2025 | Планируемый к реализации | 35000 | 0
7 | Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство тепличного комплекса | 2025-2030 | Планируемый к реализации | 150000 | 0
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 |  | отсутствуют

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Обращений не поступало
2
3
4
5
…

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.bagan.nso.ru/page/1276
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Пермякова Лариса Михайловна, 8 (383) 53 21 984, admbagan@ngs.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | https://bagan.nso.ru/page/7381
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://bagan.nso.ru/page/9050
Меры поддержки инвесторов | https://bagan.nso.ru/page/8902
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://bagan.nso.ru/page/8920
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://bagan.nso.ru/page/8043
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://bagan.nso.ru/page/8918
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | https://bagan.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 28.04.2022, 27.05.2022, 16.09.2022 Универсальная торговая ярмарка, администрация Баганского района Новосибирской области
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 20.05.2022 года "Реформа местного самоуправления. Проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Сибирский институт управления — РАНХиГС; 31.05.2022 года "Цифровая трансформация территории: актуальные аспекты", Центр оценки и развития упарвленческих компетенций.
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | нет

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области на 2022 год» от 04.02.2022 № 75
2 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 25.08.2020 № 595 «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Баганском районе Новосибирской области» от 18.02.2022 № 105
3 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении состава Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Баганского района Новосибирской области» от 02.03.2022 № 139
4 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Состава Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Баганского района Новосибирской области» от 04.03.2022 № 145
5 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Плана заседаний Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Баганского района Новосибирской области на 2022-2023 годы» от 09.03.2022 № 153
6 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении инвестиционного паспорта Баганского района Новосибирской области» от 29.03.2022 № 255
7 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Баганского района Новосибирской области на 2020-2023 годы» от 12.04.2022 № 325
8 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 14.09.2022 № 973 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Баганского района Новосибирской области"

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________